## 项目计划表
|  | 表单编号： | FT-QR-AE-02-A0
流水号：
新科空调项目预期开发进度
一、项目基本情况
项目名称 | 新科空调 | 项目编号 | R10003451
项目经理 | JOHN | 审核人
制作人 | Jack | 制作日期 | 2019-06-10
二、项目进度表
计划进度 | 进度 | 计划完成时间 | 责任人 | 关键里程碑
| 需求确认 | 2019-06-12 | Jack | 确认客户需求
| 原理图设计 | 2019-06-15 | Frank | 出原理图
| PCB Layout | 2019-06-23 | Gavin | 出PCB
| 物料采购 | 2019-06-25 | Jack | 常规物料采购
| PCB 投板 | 2019-06-28 | Jack | PCB
| PCB焊接 | 2019-07-02 | David | 2块焊接板
| 调试及送样 | 2020-06-01 | Jack | 1块产品板
计划变更说明